## Fall
GANTT CHART | [24 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | recommendation project Timeline
[5 empty] | PHASE ONE | [34 empty] | PHASE TWO | [41 empty] | PHASE THREE | [27 empty] | FINAL WEEK
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2022-08-15 | [6 empty] | 2022-08-22 | [6 empty] | 2022-08-29 | [6 empty] | 2022-09-05 | [6 empty] | 2022-09-12 | [6 empty] | 2022-09-19 | [6 empty] | 2022-09-26 | [6 empty] | 2022-10-03 | [6 empty] | 2022-10-10 | [6 empty] | 2022-10-17 | [6 empty] | 2022-10-24 | [6 empty] | 2022-10-31 | [6 empty] | 2022-11-07 | [6 empty] | 2022-11-14 | [6 empty] | 2022-11-21 | [6 empty] | 2022-12-01
[5 empty] | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U
Project Team Composition | All | 2022-09-03 | 2022-09-16 | 13 | 2022-10-17 M: Fall Break
Project Proposal
Introduction & Background | jinsong | 2022-09-26 | 2022-10-07 | 11 | bar: 2022-09-19 M to 2022-10-03 U; 2022-10-31 M to 2022-10-31 U
Problem Definition | jinsong | 2022-09-26 | 2022-10-07 | 11 | bar: 2022-09-19 M to 2022-10-03 U; 2022-10-31 M to 2022-10-31 U
Methods | zongzhen | 2022-09-26 | 2022-10-07 | 11 | bar: 2022-09-19 M to 2022-10-03 U; 2022-10-31 M to 2022-10-31 U
Potential Dataset | All | 2022-09-26 | 2022-10-07 | 11 | bar: 2022-09-19 M to 2022-10-03 U; 2022-10-31 M to 2022-10-31 U
Potential Results & Discussion | zongzhen | 2022-09-26 | 2022-10-07 | 11 | bar: 2022-09-19 M to 2022-10-03 U; 2022-10-31 M to 2022-10-31 U
Video Creation & Recording | Siyuan | 2022-09-26 | 2022-10-07 | 11 | bar: 2022-09-19 M to 2022-10-03 U; 2022-10-31 M to 2022-10-31 U
GitHub Page | dihong | 2022-09-26 | 2022-10-07 | 11 | bar: 2022-09-19 M to 2022-10-03 U; 2022-10-31 M to 2022-10-31 U
Midterm Report
GMM Design | zongzhen | 2022-10-08 | 2022-11-03 | 25
GMM Data Cleaning | siyuan | 2022-10-08 | 2022-11-03 | 25
GMM Data Visualization | jinsong | 2022-10-08 | 2022-11-03 | 25
GMM Feature Reduction | dihong | 2022-10-08 | 2022-11-03 | 25
GMM Implementation & Coding | All | 2022-10-08 | 2022-11-03 | 25
GMM Results Evaluation | All | 2022-10-08 | 2022-11-03 | 25
hierarchical Design | siyuan | 2022-10-08 | 2022-11-03 | 25
hierarchical Data Cleaning | jinsong | 2022-10-08 | 2022-11-03 | 25
hierarchical Data Visualization | dihong | 2022-10-08 | 2022-11-03 | 25
hierarchical Feature Reduction | zongzhen | 2022-10-08 | 2022-11-03 | 25
hierarchical Coding & Implementation | All | 2022-10-08 | 2022-11-03 | 25
hierarchical Results Evaluation | All | 2022-10-08 | 2022-11-03 | 25
Midterm Report | All | 2022-11-04 | 2022-11-11 | 7 | bar: 2022-10-03 M to 2022-10-03 U; 2022-10-31 W to 2022-11-07 R
Final Report
supervised model Design & Selection | dihong | 2022-11-04 | 2022-11-30 | 26 | bar: 2022-10-03 M to 2022-10-03 U; 2022-10-31 F to 2022-11-21 U
supervised model Data Cleaning | zongzhen | 2022-11-04 | 2022-11-30 | 26 | bar: 2022-10-03 M to 2022-10-03 U; 2022-10-31 F to 2022-11-21 U
supervised model Data Visualization | jinsong | 2022-11-04 | 2022-11-30 | 26 | bar: 2022-10-03 M to 2022-10-03 U; 2022-10-31 F to 2022-11-21 U
supervised model Feature Reduction | siyuan | 2022-11-04 | 2022-11-30 | 26 | bar: 2022-10-03 M to 2022-10-03 U; 2022-10-31 F to 2022-11-21 U
supervised model Implementation & Coding | All | 2022-11-04 | 2022-11-30 | 26 | bar: 2022-10-03 M to 2022-10-03 U; 2022-10-31 F to 2022-11-21 U
supervised model Results Evaluation | All | 2022-11-04 | 2022-11-30 | 26 | bar: 2022-10-03 M to 2022-10-03 U; 2022-10-31 F to 2022-11-21 U
model Comparison | All | 2022-11-04 | 2022-11-30 | 26 | bar: 2022-10-03 M to 2022-10-03 U; 2022-10-31 F to 2022-11-21 U
Video Creation & Recording | All | 2022-12-01 | 2022-12-06 | 5 | bar: 2022-10-03 M to 2022-10-03 U; 2022-10-31 M to 2022-10-31 U; 2022-12-01 M to 2022-12-01 U
Final Report | All | 2022-12-01 | 2022-12-06 | 5 | bar: 2022-10-03 M to 2022-10-03 U; 2022-10-31 M to 2022-10-31 U; 2022-12-01 M to 2022-12-01 U